Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, se ha completado exitosamente la Etapa de Definición y Diseño (Fase 1) y se ha iniciado la Etapa de Desarrollo (Fase 2). Actividades realizadas: 1. Levantamiento de Requerimientos: Se definió el Product Backlog completo junto al socio estratégico, priorizando las historias de usuario para el MVP. 2. Arquitectura y Datos: Se diseñó la arquitectura de software y se construyó el Modelo Entidad-Relación (MER) final para la base de datos, validando la integridad de datos sensibles. 3. Configuración de Entorno: Se desplegaron los ambientes de desarrollo y de pruebas con las tecnologías seleccionadas. 4. Inicio de Desarrollo: Se encuentra en curso la codificación de los módulos principales (Gestión de Pacientes y Agenda), aplicando la sistematización definida. Objetivos Específicos Cumplidos: • Construir el modelo arquitectónico de la solución sistémica. (Logrado al 100%). • Implementar una base de datos robusta y escalable. (Estructura implementada y lista para carga de datos). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios a los objetivos generales ni específicos planteados en la Fase 1. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Solo Scrum, pero se ha ajustado la distribución de tareas operativas para optimizar tiempos: • Ajuste: Se delega formalmente al Socio Estratégico la tarea de "Limpieza y Estandarización de Datos" y la creación de "Casos de Prueba de Usuario", liberando carga del desarrollador (Gonzalo). |
| Evidencias de avance | - Diagrama de Arquitectura y Flujo de Datos. (Anexo) - Diagrama BMPN. (Anexo) - Prototipo Funcional (Módulo Pacientes): Demuestra el avance en la construcción del software como un MVP (https://dev.dentalware.app) Resguardo de Calidad: La calidad se ha asegurado mediante la revisión de código estática (linting) para mantener estándares de industria y validaciones semanales con el socio estratégico para asegurar que lo construido cumple con la lógica de negocio dental. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos | Planificación y Requerimientos | Apoyo en carta Gantt | 2 semanas | Gonzalo / Socio | La validación rápida del socio permitió cerrar el alcance del MVP sin ambigüedades. | Completado | Sin Ajustes |
| Construir Modelos | Diseño de Arquitectura y Datos | BPMN | 3 semanas | Gonzalo | Mi dominio técnico en arquitectura permitió diseñar un MER escalable en menos tiempo del previsto. | Completado | Sin Ajustes |
| Administrar Ambientes | Configuración de ambientes | Visual Studio Code | 2 semanas | Gonzalo | Configuración del entorno y tecnologías tomó más tiempo del esperado. | Completado | Se extendió 2 días recuperados durante el fin de semana |
| Desarrollar solución | Implementación Módulos | Visual Studio Code | 7 semanas | Gonzalo | Dificultad: La carga laboral externa limitó las horas disponibles días de semana. Facilitador: Desarrollo intensivo fines de semana. | En curso, ajustada | Se priorizo modulo Pacientes sobre Agenda (fase 3) |
| Pruebas de certificación | Pruebas Funcionales | Casos de uso | 3 semanas | Gonzalo / Socio | Se requieren datos reales para realizar pruebas | No iniciada | El socio debe preparar los datos y caso de uso anticipadamente |
| Propuestas de solución | Documentación y Cierre |  | 1 semana | Gonzalo | Ninguno por ahora | No iniciada | Sin Ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que han influido en el desarrollo del proyecto son variados, siendo el principal facilitador mi experiencia técnica en arquitectura de software, lo que permitió resolver la etapa de diseño con gran solvencia. Sin embargo, se han presentado cinco dificultades clave: primero, la compatibilidad horaria con mi trabajo actual, que limita fuertemente el tiempo disponible; segundo, los horarios variables de mi socio estratégico, haciendo difícil coordinar sesiones de trabajo en conjunto para revisión de avance; tercero, la necesidad de trabajar solo en las noches, ya que el fin de semana está reservado para tareas del hogar, reduciendo la ventana de desarrollo profundo; cuarto, se han generado problemas iniciales en el flujo de trabajo del código debido a la intermitencia en el desarrollo y la falta de un sistema de integración continua automatizado; y quinto, la carga laboral externa continúa siendo una limitante constante. Para abordar estos obstáculos, he implementado una estrategia estricta de "bloques de desarrollo intensivo" durante las noches y he delegado tareas administrativas al socio.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Ajuste en "Migración y Carga de Datos": Originalmente, esta tarea técnica era responsabilidad mía. Se ha ajustado para que sea el Socio Estratégico quien realice la limpieza, estandarización y preparación de los archivos Excel/CSV de pacientes e insumos. - Justificación: Este ajuste se realizó para liberar horas-hombre técnicas de mi parte (Gonzalo) y enfocarlas puramente en el desarrollo de código complejo, aprovechando que el socio tiene el conocimiento del dominio de los datos y puede realizar esta tarea administrativa.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Estado: Actualmente, no hay actividades críticas retrasadas que comprometan la fecha final, gracias a la reprogramación de fines de semana. Las actividades de la Fase 3 (Pruebas y Documentación) aún no se inician porque dependen de la finalización de la etapa de codificación actual (Fase 2), tal como estaba planificado en la Carta Gantt original. - Estrategia: Para evitar retrasos futuros en la fase de pruebas, se ha instruido al Socio para que comience a redactar los scripts de prueba (casos de uso) en paralelo al desarrollo actual, ganando tiempo para la etapa final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.